AG.271.13.2017 Załącznik nr 9

# UMOWA -wzór
# Nr AG.272.13.2017
zawarta w dniu ...................... pomiędzy:
Gminą Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka
NIP: 889-149-11-84
 reprezentowaną przez:
Marka Dybowskiego – Wójt Gminy Topólka
Teresę Głowacką – Skarbnik Gminy Topólka
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,
a
...............................................................
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:
......................................................
Wykonawca został wyłoniony w wyniku postępowania znak 271.07.2017 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z póżn. zm. ).
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: Przebudowa dróg gminnych w 2017 roku
2. Zamówienie obejmuje :
1) Przebudowę drogi gminnej Opielanka - Głuszynek na odcinku od km 0+112 do km 0+372 położonej w miejscowości Głuszynek - długości 260,00 mb polegającej na:
1. robotach przygotowawczych
2. wykonaniu podbudowy
3. wykonaniu nawierzchni
4. robotach wykończeniowych
5. oznakowaniu dróg i UBR

2) Przebudowę drogi gminnej Nr 180835C Orle –Rybiny na odcinku od km 0+000 do km 0+600 położonej w miejscowości Orle - długości 600,00 mb polegającej na:
1. robotach przygotowawczych
2. wykonaniu podbudowy
3. wykonaniu nawierzchni
4. robotach wykończeniowych
5. oznakowaniu dróg i UBR

3) Przebudowę drogi gminnej Świerczynek - Paniewo na odcinku od km 0+325 do km 0+965 położonej w miejscowości Paniewo - długości 640,00 mb polegającej na:
1. robotach przygotowawczych
2. wykonaniu podbudowy
3. wykonaniu nawierzchni
4. robotach wykończeniowych
5. oznakowaniu dróg i UBR

4) Przebudowę drogi gminnej w Woli Jurkowej Kolonii na odcinku od km 0+000
      do km 0+265 położonej w miejscowości Wola Jurkowa Kolonia - długości 265,00 mb polegającej na:
1. robotach przygotowawczych
2. wykonaniu podbudowy
3. wykonaniu nawierzchni
4. robotach wykończeniowych
5. oznakowaniu dróg i UBR

5) Przebudowę drogi gminnej Nr 180830C Kozjaty-Orle na odcinku od km 0+470 do
    km 0+900 położonej w miejscowości Kamieńczyk – długości 430 mb polegającej na:
1. robotach przygotowawczych
2. wykonaniu podbudowy
3. wykonaniu nawierzchni
4. robotach wykończeniowych

6) Przebudowę drogi gminnej w Chalnie na odcinku od km 0+000 do km 0+600 położonej w miejscowości Chalno - długości 600 mb polegającej na:
1. robotach przygotowawczych
2. wykonaniu podbudowy
3. wykonaniu nawierzchni
4. robotach wykończeniowych
5. oznakowaniu dróg i UBR

7) Przebudowę drogi gminnej Nr 180117C Znaniewo-Iłowo na odcinku od km 0+669 do km 1+239 położonej w miejscowości Znaniewo - długości 325,00 mb polegającej na:
1. robotach przygotowawczych
2. wyrównaniu podbudowy
3. Wykonaniu nawierzchni
4. Robotach wykończeniowych

8) Przebudowę drogi gminnej w Torzewie na odcinku od km 0+000 do km 0+650 położonej w miejscowości Torzewo - długości 650,00 mb polegającej na:
1. robotach przygotowawczych
2. wyrównaniu podbudowy
3. wykonaniu nawierzchni
4. robotach wykończeniowych
5. oznakowaniu dróg i UBR

9) Przebudowa drogi gminnej Nr 180813C Świerczyn-Iłowo na odcinku od km 0+000 do km 0+600 położonej w miejscowości Galonki - długości 600,00 mb polegającej na:
1. robotach przygotowawczych
2. wyrównaniu podbudowy
3. wykonaniu nawierzchni
4. robotach wykończeniowych
5. oznakowaniu dróg i UBR

10) Przebudowę drogi gminnej Nr 180806C Świerczyn-Bodzanowo na odcinku od km 0+000 do km 0+700 położonej w miejscowości Paniewek - długości 700,00 mb polegającej na:
1. robotach przygotowawczych
2. wyrównaniu podbudowy
3. wykonaniu nawierzchni
4. robotach wykończeniowych

11) Przebudowę drogi gminnej w Czamaninku na odcinku od km 0+000 do km 0+296 położonej w miejscowości Czamaninek - długości 296,00 mb polegającej na:
1. robotach przygotowawczych
2. wyrównaniu podbudowy
3. wykonaniu nawierzchni
4. robotach wykończeniowych
2.1. Wykonawca będzie używał rozściełacza do asfaltu ze stołem o maksymalnej szerokości rozściełania co najmniej 5,0 m.
2.2 Do wykonania górnej podbudowy Wykonawca będzie używać rozściełacza.
2.3 Zamawiający wymaga aby górna warstwa podbudowy została wykonana z mieszanki amfibolitycznej.
2.4 Zamawiający nie dopuszcza wykonania górnej podbudowy z kruszywa wapiennego
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót-stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ.
Podstawą do określenia ceny ryczałtowej za przedmiot zamówienia jest dokumentacja projektowa oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.
4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.
§2
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy
2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi do dnia 30 września 2017 roku.
§3
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy, w terminie do 7 dni licząc od dnia podpisania umowy;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy;
3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
4) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace;
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie wykonywanych robót.
§4
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
 Do obowiązków Wykonawcy należy:
przejęcie od Zamawiającego, zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;
1. zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;
2. wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2015r, poz.290 z póżn. zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;
3. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;
4. terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;
5. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
6. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;
7. dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;
8. zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót oraz w bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
9. dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
10. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;
11. kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;
12. usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.
13. ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
15) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.
16) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.
§ 5
  1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
  2. Wykonawca jako kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, ustanawia: ............................................................................ uprawnienia budowlane nr ......................................................................................
  3. Zmiana osoby, o której mowa w ust.2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osób, o których mowa w ust. 2 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
  5. Zapisy ust. 3-4 stosuje się odpowiednio do podwykonawców, w tym do podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy –Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
  6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.
  7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia robót budowlanych i są mu znane warunki określone w dokumentacji technicznej i w terenie.
§ 6
WYNAGRODZENIE I ZAPŁATA WYNAGRODZENIA

Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ........................................................................................... złotych (słownie:………………………………………………………………………../100 ).
    Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie ……………………. złotych.

1. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
2. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
4. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, po zatwierdzeniu protokołu końcowego odbioru robót oraz po przedstawieniu Zamawiającemu dowodów zapłaty pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcami, wskazujących na dokonanie przez Wykonawcę zapłaty należnego wynagrodzenia w przypadku powierzenia im części przedmiotu Umowy. Zapis niniejszy stosuje się odpowiednio w odniesieniu do dalszych podwykonawców.
5. Fakturę należy wystawić na Gminę Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka NIP 889-149-11-84
6. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy .........…………………………………………………. w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.
7. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
§7
ODBIÓR
1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.
  1. podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
  2. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie:
1. Dziennika budowy,
2. Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną podpisana przez kierownika budowy
3. Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, a przy zmianach potwierdzenie, że zmiany zostały zaakceptowane przez autora projektu
4. Atesty, aprobaty, certyfikaty na zastosowane materiały
5. Kosztorys powykonawczy
6. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą
1. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 14 dni, od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru każdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru budowlanego
2. Zawiadomienie o gotowości do odbioru dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.
3. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.
§ 8
KARY UMOWNE
1. W przypadku nie wykonania, bądź nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne :
1) 1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust.1 – za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy;
2) 1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust.1 – za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;
3) 20 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust.1, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.
2. Zamawiający płaci karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust.1, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych .
3. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne :
    1) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust.1, za każdy dzień opóźnienia.
    2) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust.1, za każdy dzień opóźnienia.
3) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust.1, za każdy dzień opóźnienia.
4) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust.1, za każdy dzień opóźnienia.
5) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 1 – w wysokości po 500,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności wymienione w rozdziale 20 SIWZ
6) za zwłokę w dostarczeniu wykazu osób, o którym mowa w § 9 ust. 2- w wysokości po 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 9 ust. 2,
   7 ) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 9 st.3 -w wysokości po 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 9 ust. 3.
4. Zobowiązania z tytułu kar umownych mogą być potrącane Wykonawcy z wynagrodzenia.
§ 9
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ
1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia osób wykonujących czynności wymienione w rozdziale 20 SIWZ.
2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te będą wykonywać oraz informacją o sposobie zatrudnienia tych osób.
3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany osób wykonujących czynności wymienione w rozdziale 20 SIWZ lub zmiany sposobu zatrudnienia tych osób, nie później niż w terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełniania przez Wykonawcę obowiązku o którym mowa w ust. 1, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub żądanie przedłożenia do wglądu dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w rozdziale 20 SIWZ.
5. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-3, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary, o której mowa w § 8 ust. 3 pkt 5 lub odpowiednio § 8 ust. 3 pkt .6 lub odpowiednio § 8 ust. 3 pkt 7.
§ 10
UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,
2) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodną z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego.
        2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,
2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,
3) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
        3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust.1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
        4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
        1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
        2 ) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
        3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt.2) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia;	protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę, 4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały faktycznie wykonane do dnia odstąpienia.
     5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
7. W wypadku, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 11
UMOWY O PODWYKONAWSTWO

Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót, dostaw lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
2. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o której mowa w ust. 2 zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w przypadku:
  1. niespełnienia wymagań określonych w SIWZ
  2. gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni
4. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni do dnia jej przedłożenia uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku:
        1) niespełnienia wymagań określonych w SIWZ
    2) gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni
 7. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
  8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
10. Przepisy ust.2-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
11.Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
12.Wynagrodzenie, o którym mowa ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
13.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
14.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11. w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
    15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
     3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
18. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w ust. 11.
Za dowody zapłaty rozumie się wyciągi bankowe potwierdzające dokonanie przelewów wraz z oświadczeniami podwykonawców i dalszych podwykonawców o otrzymaniu zapłaty.
19. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust 18, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.
20. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
  21. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
22. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
23.Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane
następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
    24. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
    25. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
        26. Umowa o podwykonawstwo powinna być dokonana w formie pisemnej– należy przez to rozumieć umowę o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty
        budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.
27.Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za	wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
§ 12
GWARANCJA WYKONAWCY I UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty wykonane w ramach niniejszej umowy na okres ……lat.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty zakończenia robót, po bezusterkowym odbiorze końcowym.
3. Gwarancja obejmuje umowny zakres robót wyszczególniony w § 1 umowy oraz zabudowane materiały.
4. Wykonawca ma obowiązek usunięcia wady lub szkody w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego (za pomocą listu lub e-maila).
5. Każda szkoda (poza dewastacją bądź wandalizmem) usuwana jest na koszt Wykonawcy.
6. Każda naprawa lub wymiana wydłuża okres gwarancji na każdy element o okres od wystąpienia wady do czasu jej usunięcia i potwierdzenia naprawy przez Zamawiającego.
7. W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszelkich usterek i wad ujawnionych w czasie gwarancji i rękojmi, a nie stwierdzonych w dniu odbioru przedmiotu umowy.
§ 13
ZMIANA UMOWY
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień Publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) Przedłużenia terminu realizacji zamówieni, o którym mowa w § 2 ust.2 Umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od każdej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: klęski żywiołowe, akty terroryzmu, wojny, strajki akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi wystąpienia okoliczności siły wyższej.
2) Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.2 Umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 3 następujących po sobie dni kalendarzowych, potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie.
3) Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.2 Umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej.
4) Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.2 Umowy może, nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiększeniem wynagrodzenia wykonawcy, o których mowa w § 6 ust.1.
5) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia strony umowy.
6) Konieczności wykonania robót zamiennych, rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany), zakresu świadczenia Wykonawcy zwartego w ofercie, oraz zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust.1.
7) W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
8) Konieczność dokonania wymiany osób, o których mowa w treści umowy, po stronie którejkolwiek ze stron umowy.
9) Przy zawieraniu umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
10 Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
11) Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca jak i Zamawiający.

§ 14
Postanowienia końcowe
1.Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy -Prawo zamówień Publicznych, ustawy- Prawo budowlane..
§ 15
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający	Wykonawca